## Juho Ylöstalo
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Aika(tuntia)
2025-09-04 | Käyttöliitymän suunnittelu | 3
2025-09-07 | Käyttöliitymän suunnittelu ja er kaavio | 2.5
2025-09-10 | Landing page alustettu, Hero blockin tekeminen | 3.5
2025-09-12 | Hero blockin css, responsiivisuus ja infinite scrolli | 6
2025-09-16 | Backendin aloittamista ja valmistelua | 4
2025-09-17 | Backendin login ja register endpointit sekä token | 6
2025-09-18 | Authorization osuus ja manuaalinen testailu | 4
2025-09-19 | Automaattisten testien teko, testi tietokannan asettelu, tokenin muuttaminen ajastetuksi | 6
2025-09-20 | Logout ja refreshtoken backendiin | 6
2025-09-21 | Logout fronttiin ja sessionStorageen accessTokenin asetus ja sen nollaus | 2.5
2025-09-24 | Movie sivun linkitys, refresh endpointin kutsuminen jos 401 status. | 6
2025-09-25 | Testit kaikille vaadituille ominaisuuksille, refreshin käyttä favorites listaan | 5
2025-09-27 | Delete tehty valmiiksi, näytä/piilota salasana ja css korjauksia hero blockiin | 7.5
2025-09-28 | Logouttiin lisätty auhtorizaatio fronttiin ja backendiin, lisäksi muutettu testiä sen mukaan | 3
2025-09-30 | Tietokantaan ryhmä osuuden suunnitelua ja toteutus. Backendiin uuden ryhmän luonti. | 2.5
2025-10-01 | Favorites listaan julkinen endpoint, kaikkien ryhmien tiedot haku ja alustusta käyttäjän omien ryhmien tietojen haulle. | 2.5
2025-10-03 | Käyttäjien omien ryhmien haku, Liittymis pyynnön lähetys. | 3.5
2025-10-04 | Liittymis pyynnön hyväksyminen, pieniä refresh token korjauksia | 5
2025-10-05 | Bugi korjauksia ja käyttäjän potkimen ryhmästä. Uusi ER diagrammi ja REST API dokumentaatio | 5
2025-10-06 | Backend endpointit ryhmään elokuvan ja näytös aikojen lisäämiselle ja poistamiselle | 4
2025-10-07 | Endpointit ryhmien elokuvien ja näytösaikojen hakemiselle, render opettelua | 2.5
2025-10-10 | Bugi korjauksia, responsiivisuutta, member count korjaus, css lisäyksiä | 5
2025-10-11 | Vielä lisää bugi korjauksia ja siistimistä | 3
2025-10-12 | Responsiivisuus | 4
2025-10-13 | Julkaisu renderiin | 6

## Krister Rajaniemi
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Työaika (h)
04.09.2025 | Käyttöliittymän suunnittelua | 3
09.09.2025 | Näytösaikojen suunnittelua | 5
10.09.2025 | Näytösaikojen tekeminen | 6
11.09.2025 | Näytösaikojen tekeminen | 4
12.09.2025 | Komponenttien lisääminen näytösaikoihin | 3
14.09.2025 | Näytösaikasivun viimeistelyä | 3
16.09.2025 | Headerin suunnittelua ja tekemistä | 3
17.09.2025 | Headerin ja etusivun näytösaikojen tekemistä | 8
21.09.2025 | Responsiivisuuden parantamista näytösajoissa | 1
22.09.2025 | Suosikkielokuvien käsittelyä backendissä | 9
23.09.2025 | Reviews osuuden tekemistä front- ja backendiin | 9
24.09.2025 | Reviews osuuden tekemistä front- ja backendiin | 5
29.09.2025 | Groups sivun frontendin suunnittelua ja tekemistä | 6
30.09.2025 | Groups sivun frontendin tekemistä | 5
01.10.2025 | Groups sivun frontendin tekemistä huonosti | 6
02.10.2025 | Groups sivun frontendin tekemistä | 6
03.10.2025 | Groups sivun frontendin tekemistä | 7
06.10.2025 | Groups sivun frontendin tekemistä | 5
07.10.2025 | Groups sivun frontendin tekemistä ja bugien korjailua | 7
08.10.2025 | Groups sivun frontendin viimeistelyä | 2
08.10.2025 | Group sivulle näytösaikojen lisäyksen suunnittelua | 4
09.10.2025 | Group sivulle näytösaikojen lisäyksen tekemistä | 9
10.10.2025 | Groups sivun korjaaminen | 1
12.10.2025 | Markdownin tekeminen | 1

## Tino Vuori
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Työaika
2025-09-04 | Käyttöliitymän suunnittelu | 3
2025-09-07 | Er kaavion tekoa | 2.5
2025-09-08 | Reactin / kirjastojen tutkimista | 2
2025-09-09 | moviesPagen suunnittelua / dropdown nappien tekoa | 4
2025-09-11 | usedropdown komponenttiin leffanhakuja apin kautta | 3
2025-09-12 | usestateja genreille, kielille ja arvosteluille | 3
2025-09-14 | Palaveri | 1.5
2025-09-14 | usestatettien yhdistäminen sivulla että hakee leffoja niiden perusteella | 5
2025-09-15 | pgadminin kanssa tappelua, databasen luonti ja dumpin jako | 3
2025-09-17 | leffakorttien tekoa, että näyttää halutut tiedot ja oikeat leffat haun perusteella | 6
2025-09-19 | css leffakorteille ja napeille | 2
2025-09-20 | komponentin ja sivun viimeistelyä, muut haut nollataan kun haetaan toisella jne | 4
2025-09-21 | Palaveri | 1
2025-09-22 | backendin delete endpoint ja postmanilla testailua että käyttäjä poistuu tietokannasta | 4
2025-09-24 | hakupalkin lisäys moviespagelle ja komponenttiin tekstillä haku apin kautta | 2
2025-09-25 | hakupalkkiin ja muihin ehdot että nollataan muut haut jos haetaan tekstillä tai kriteereillä + css | 3
2025-09-26 | suosikkinapin laitto kortteihin ja css nappi paikalleen | 2
2025-09-28 | palaveri | 1
2025-09-29 | suosikkileffan lisääminen profiilisivulle nappia painettaessa frontissa | 4
2025-09-30 | moviespagen responsiivisuus ja värit sopiviksi | 2
2025-10-01 | suosikkileffan backend osuudet (poisto ja lisääminen) + testailua että leffa lisätään ja poistetaan tietokannasta | 7
2025-10-03 | viimeistely suosikkileffoille ja mergen konfliktien selvittely | 4
2025-10-06 | käyttäjän ja siihen liittyviä juttuja poiston tekeminen | 2
2025-10-08 | käyttäjän ja siihen liittyviä juttuja poiston tekeminen | 3.5
2025-10-09 | Esityksen tekoa | 2
2025-10-10 | Esityksen tekoa | 1
2025-10-12 | Palaveri | 1

## Joni Sirviö
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Joni Sirviö
2025-09-04 | Käyttöliitymän suunnittelu | 3
2025-09-07 | Käyttöliitymän suunnittelu ja er kaavio | 2.5
2025-09-10 | moviePage komponentti "MovieBlock, LeaveReview, ReviewCarousel" | 4
2025-09-11 | moviePage komponentti "MovieBlock, LeaveReview, ReviewCarousel" | 4
2025-09-12 | moviePage komponentti "MovieBlock, LeaveReview, ReviewCarousel" | 3
2025-09-13 | moviePage komponentti "MovieBlock, LeaveReview, ReviewCarousel" | 2.5
2025-09-14 | moviePage komponentti "MovieBlock, LeaveReview, ReviewCarousel" | 4
2025-09-15 | moviePage komponentti "MovieBlock, LeaveReview, ReviewCarousel" | 3
2025-09-17 | moviePage komponentti "MovieBlock, LeaveReview, ReviewCarousel" | 2
2025-09-18 | authentication frontti, Log in ja Sign up | 3
2025-09-19 | authentication frontti, Log in ja Sign up | 2
2025-09-20 | authentication frontti, Log in ja Sign up | 2
2025-09-21 | profiii sivu ja Favouritelist ominaisuus | 6
2025-09-22 | profiii sivu ja Favouritelist ominaisuus | 2
2025-09-24 | Log out händläys. | 2
2025-09-25 | Juhon kanssa komponetin ja backendin yhdistämistä. Refreshtokenin käyttö Favouritelistin haun yhteyteen | 2.5
2025-09-26 | Footerin teko | 2
2025-09-27 | Profiilisivun favouritelist viimeistelyä | 3
2025-09-28 | Pientä css headeriin ja MovBee idean jatkojalostus. Kuvan generointi yms | 4
2025-09-29 | Css muutoksia eri komponentteihin mm. Footer. | 2
2025-09-30 | Komponenttien ulkoasun suunnittelua Moqupsissa. | 2
2025-10-01 | Public favouritelist | 3.5
2025-10-02 | Public favouritelist | 2
2025-10-04 | Heroblockin pienet css muutokset. | 3.5
2025-10-05 | Ekstra ominaisuus "recommended movies" | 4
2025-10-06 | Ekstra ominaisuus "recommended movies" | 3
2025-10-07 | Group sivu. Group movies / Ryhmän suosikkilistan tekoa | 2
2025-10-08 | Group sivu. Group movies / Ryhmän suosikkilistan tekoa ja suosikkilista komponentin refaktorointia yleisesti käytettäväksi | 4
2025-10-11 | Group sivun pieniä korjauksia, sekä ryhmän suosikkileffan poiston viimeistely. Css muutoksia mm. headeriin. | 2
2025-10-12 | Responsiivisuuden ja css:n viilailuja ympäri projektia, erityisesti Groups sivulle. | 4
2025-10-13 | Viimeisiä testailuja, responsiivisuus / css viilailuja ja recommended movies siirtymä takaisin sivun yläosaan | 1.5